## 工程表
工 程 表
工事名
工 種 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
説明
１．各工種の始めと終わりに日付を記入し、工程線に着色する。なお、工程線の予定は青色、実施は赤色、延期は黄色とすること。

## 工程表 (作成例)
工 程 表 （作成例）
[11 empty] | 工事名 |  |  | 給水管新設工事
工 種 | ５ 月 |  | ６ 月 |  | ７ 月 |  |  | ８ 月 |  |  | ９ 月 |  |  | 月 | 月
準備工（当初） |  | 21 30 | 1 | 20
準備工（実施） |  | 21 30 | 1 | 20
給水管布設工（当初） | [5 empty] | 11 16
給水管布設工（実施） | [6 empty] | 25 31
舗装仮復旧工（当初） | [5 empty] | 11 16
舗装仮復旧工（実施） | [6 empty] | 25 31
舗装本復旧工（当初） | [7 empty] | 1 6
舗装本復旧工（延期） | [11 empty] | 11 16
後片付（当初） | [8 empty] | 17 | 31
後片付（延期） | [11 empty] | 17 | 30
説明
１．各工種の始めと終わりに日付を記入し、工程線に着色する。なお、工程線の予定は青色、実施は赤色、延期は黄色とすること。
２．本作成例は、以下の期間延期届を想定するもの
・当初工期 令和○年５月２０日～令和○年８月３１日
・延期（変更）工期 令和○年５月２０日～令和○年９月３０日