## 策定スケジュール
日野市障害者保健福祉ひの６か年プランについて
令和５年２月１５日現在
|  | 令和４年度 | [23 empty] | 令和５年度
|  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | 11月 |  |  | １２月 |  |  | 1月 |  |  | ２月 |  |  | 3月 |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | 11月 |  |  | １２月 |  |  | 1月 |  |  | ２月 |  |  | 3月
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
市民意識調査
調査票発送～回収
調査票集計・分析
事業所調査
調査票発送～回収
調査票集計・分析
計画作成
理念、基本目標、施策の体系の検討
事業の検討
| パブリックコメントの実施 | [49 empty] | パブコメ実施 |  |  |  | 結果
| パブリックコメントの意見反映 | [54 empty] | 反映
| 計画の確定 | [57 empty] | 確定
| ホームページ掲載 | [59 empty] | 掲載
地域自立支援協議会
| 例年通りの年２回実施 | [18 empty] | 第２回 | [8 empty] | 第１回 | [26 empty] | 第２回
策定委員会
| 市民公募 | [15 empty] | 要綱等準備 | [8 empty] | 募集・選考
| 計画策定委員会 | [31 empty] | 第１回 |  |  |  |  | 第２回 | [5 empty] | 第３回 |  |  | 第４回 | [8 empty] | 第５回
意見交換（庁外）
（協議会） 医療的ケア児等支援協議会
（協議会） 精神障害者等支援協議会
（協議会） 障害者差別解消支援地域協議会
（協議会） 相談支援部会
（協議会） 就労支援部会
（団体） 日野市障害者関係団体連絡協議会
（団体） 視覚障害者協会
（団体） 精神障害者家族会日野いずみ会
（団体） 七生特別支援学校ＰＴＡ
（団体） 八王子東特別支援学校ＰＴＡ
その他（障害福祉事業所ほか）
意見交換（庁内）
意見交換（上記現行計画の振り返りを基に）
計画策定委員会について
計画策定にあたり、計画策定委員会を設置
地域自立支援協議会委員にあわせて市民委員を公募し構成する
(開催回数) ５回
※詳細は右記の通り
【市民委員公募について】
(応募要件) ①18歳以上の市内在住・在勤・在学者
②日野市の地域における障害福祉の向上に興味があること
（公募方法） 広報ひの及び日野市ホームページ
(選考方法) 作文の評価点等