## スケジュール ver3
スケジュール案
|  |  | 内容 | 内容詳細（議題） | 資料 | 目標（会議で到達したいゴール）
（令和４年度） | 第２回（自） | 2023-02-15 | 今後のスケジュール、調査結果報告 | ・令和５年度の流れ ・アンケート調査の結果抜粋版による課題抽出 ・進行管理表を基に現在の施策の課題や意見等 | ・スケジュール表 ・アンケート集計 ・進行管理表
|  |  | やっておくこと | ・アンケート調査報告書納品(名豊より) ・６か年プラン施策点検シート集計 ・市民委員選定 ・委託業者（シティ・プランニング）と今後の進め方等について調整
（令和5年度） | 第1回（自） | 5月8日 10：00～12：00 （うち15分） | ・アンケート調査結果報告 | ・アンケート調査報告書の説明（ポイント説明） | ・障害者保健福祉ひの6か年プラン等（現行計画） ・アンケート調査報告書
|  |  | やっておくこと | ・今後のスケジュール及び現行計画、地域自立支援協議会内で報告した内容について市民委員へ報告
| 第１回（策） | 6月30日 10：00～12：00 | ・課題の抽出 | ・副市長挨拶 ・委嘱状交付 ・委員自己紹介 ・委員長・副委員長選出 ・今後のスケジュールについて ・各資料に基づく市の課題について意見交換 →全体体系図 →６か年プラン施策点検シート集計表 →課題案(事務局たたき台） ※議論のポイントは事務局から提示 | ＜日野市＞ ・委嘱状 ・障害者計画等策定委員会設置要綱 ＜委託業者＞ ・計画全体の体系図 ・６か年プラン施策点検シート集計表 ・課題案(事務局たたき台） （市民・事業所調査及び過年度の各団体からの意見より） | ・現状の課題の抽出（次回の計画構成骨子案の基となるキーワード、重点項目を洗い出しのため）
|  |  | やっておくこと | ・前回協議会の意見等の内容反映 ・事業所等と意見交換を実施(協議会で出た課題に関連する事業所等を中心に)
| 第２回（策） | 8月21日 10：00～12：00 | ・計画構成骨子案の検討 ・施策案の検討 | ・前回の意見交換のまとめ報告 ・計画構成骨子案の検討 →基本理念、基本目標、施策体系 ・施策案の検討 →基本目標に沿った施策案 ※現行施策との対比がわかるように | ＜委託業者＞ ・課題まとめ（前回協議会の意見を踏まえた修正版） ・計画構成骨子案 ・施策案 | ・計画に記載する課題の確定 ・計画構成骨子案及び施策案に意見もらう
|  |  | やっておくこと | ・前回協議会の意見等の内容反映 ・事業所等と意見交換を実施(協議会で出た課題に関連する事業所等を中心に)
| 第３回（策） | 10月2日 10：00～12：00 | ・計画構成骨子案確定 ・数値目標等の検討 | ・計画構成骨子案及び施策案の修正内容確認 ・障害福祉計画・障害児福祉計画の数値目標及びサービス実績・目標の検討 | ＜委託業者＞ ・計画構成骨子案（前回協議会の意見を踏まえた修正版） ・施策案（前回協議会の意見を踏まえた修正版） ・数値目標（案） | ・計画構成骨子及び施策の確定 ・数値目標に意見もらう
|  |  | やっておくこと | ・前回協議会の意見等の内容反映 ・素案作成 ・理事者中間報告
| 第４回（策） | 11月6日 10：00～12：00 | 素案の検討 | ・素案の検討 | ＜委託業者＞ ・素案（前回協議会の意見を踏まえた数値目標を含む） | ・素案に意見もらう
|  |  | やっておくこと | （11月中） ・前回協議会の意見等の内容反映 ・素案の修正版を送付→意見もらう（完成） ・理事者説明（パブコメ前） ・議会説明（概略版を作成）→議長説明 （12月中） ・パブコメ （1月中） ・パブコメの内容を反映（意見に対する回答案作成、策定委員会委員へ情報提供） ・理事者説明（理事者挨拶文、主なパブコメ意見、施策のポイント など）
| 第５回（策） | 2月5日 10：00～12：00 | パブコメ、素案の完成 | ・パブコメ結果報告 ・素案の確認 | ・パブコメ一覧（回答付き） ・素案（パブコメ反映版）
|  |  | やっておくこと | ・理事者・議員に配布
素案の検討状況（あわせて協議の進捗状況）によっては、11月中を目途に追加での開催を検討
資料１

## スケジュール ver2
スケジュール案
|  |  | 内容 | 内容詳細（議題） | 資料 | 委員にやってもらうこと
（令和４年度） | 第２回（自） | 2023-02-15 | 今後のスケジュール、調査結果報告 | ・令和５年度の流れ ・アンケート調査の結果抜粋版による課題抽出 ・進行管理表を基に現在の施策の課題や意見等 | ・スケジュール表 ・アンケート集計 ・進行管理表
|  |  | やっておくこと | ・アンケート調査報告書納品(名豊より) ・６か年プラン施策点検シート集計 ・市民委員選定 ・今後のスケジュール及び現行計画、地域自立支援協議会内で報告した内容について市民委員へ報告 ※この段階でアンケート調査報告書と６か年プラン施策点検シート集計表を渡したい |  | ＜事務局より事前に報告書及び施策点検シート送付＞ ・アンケート調査報告書及び６か年プラン施策点検シート、 日常業務に基づく課題及び求める施策の検討
| 第１回（策） | 6月30日 10：00～12：00 | ・課題の抽出① ・キーワードの抽出 | ・委嘱状交付 ・委員自己紹介 ・委員長・副委員長選出 ・今後のスケジュールについて ・アンケート調査及び６か年プラン施策点検シート、日常業務に基づく課題、求める施策等の検討 ・基本理念や目標等にいれるキーワード出し | ・委嘱状 ・アンケート調査報告書 ・６か年プラン施策点検シート集計表 ・課題案（委員からと障害福祉課案） | ・課題及び求める施策の発表 ・基本理念や目標等に入れるキーワードを出してもらう
|  |  | やっておくこと | ・第１回で出た課題や求める施策の集約 ・事業所や協議会と意見交換を実施(現在の課題や求める施策等について) ・理念、基本方針、施策の体系素案作成、計画構成骨子案作成 ・サービス量の推考 |  | ＜事務局より事前に第２回の資料を送付＞ ・課題や求める施策について検討 ・計画構成骨子案について検討
| 第２回（策） | 8月21日 10：00～12：00 | ・課題の抽出② ・計画構成骨子案の検討 ・施策の検討 | ・前回の課題のまとめ報告 ・各事業所や協議会との意見交換における課題と施策の希望の報告 ・理念、基本方針、施策の体系案提示(できたら素案まで) | ・課題まとめ ・意見交換会意見集約 ・理念、基本方針、施策の体系、計画構成骨子案素案 ・数値目標案 ・施策案 | ・事務局が出した課題案について意見 ・計画構成骨子案について意見 ・施策の検討
|  |  | やっておくこと | ・事業所や協議会との意見交換(素案を基に施策についての意見など収集) ・前回の内容反映 ・事業内容の検討 ・サービス量の推考 |  | ・第２回の内容を踏まえて施策や事業内容、サービス等数値目標について検討
| 第３回（策） | 10月2日 10：00～12：00 | ・計画構成骨子案確定 ・数値目標確定 ・理念、基本方針、施策の体系（できたら素案まで） | ・理念、基本方針、施策の体系報告（ここで確定) ・素案提示 | ・理念、基本方針、施策の体系案 ・施策素案 ・数値目標（修正版） | ・前回及びその間の事務局からの資料等を基に施策や事業内容、サービス等数値目標確定
| 第４回（策） | 11月6日 10：00～12：00 | 素案確定 | ・素案の修正版を提示 ・完成させる | ・意見交換での意見まとめ ・素案 | ・素案意見、確定
|  |  | やっておくこと | ・パブコメ
| 第５回（策） | 2月5日 10：00～12：00 | パブコメ結果、素案の完成 | ・パブコメの結果を反映させた素案の確認 | ・パブコメ一覧 ・素案

## スケジュール
スケジュール案
|  |  | 内容 | 内容詳細 | 資料 | 委員にやってもらうこと
（令和４年度） | 第２回（自） | ２月 | 今後のスケジュール、調査結果報告 | ・令和５年度の流れ ・アンケート調査の結果抜粋版による課題抽出 ・進行管理表を基に現在の施策の課題や意見等 | ・スケジュール表 ・アンケート集計 ・進行管理表
|  |  | やっておくこと | ・アンケート調査報告書納品(名豊より) ・６か年プラン施策点検シート集計 ・市民委員選定 ・今後のスケジュール及び現行計画、自立支援協議会内で報告した内容について市民委員へ報告 ※この段階でアンケート調査報告書と６か年プラン施策点検シート集計表を渡したい
| 第１回（自） | ５月 | 現行計画の進行管理及び振り返り | ・今後のスケジュールについて ・市民委員選定結果の報告 ・アンケート調査報告書及び６か年プラン施策点検シート集計表について ※ここでは提示にとどめ第１回策定委員会までに確認してもらい、課題などを出してもらうよう依頼 | ・アンケート調査報告書 ・６か年プラン施策点検シート集計表
| 第１回（策） | ６月末～7月 | 課題の抽出① | ・委嘱状交付 ・委員自己紹介 ・委員長・副委員長選出 ・アンケート調査及び６か年プラン施策点検シート、日常業務に基づく課題、求める施策等の検討 | ・委嘱状 ・アンケート調査報告書 ・６か年プラン施策点検シート集計表
|  |  | やっておくこと | ・第１回で出た課題や求める施策の集約 ・事業所や協議会と意見交換を実施(現在の課題や求める施策等について) ・理念、基本方針、施策の体系素案作成 ・サービス量の推考
| 第２回（策） | ８月 | 課題の抽出②、施策の検討 | ・前回の課題のまとめ報告 ・各事業所や協議会との意見交換における課題と施策の希望の報告 ・理念、基本方針、施策の体系案提示(できたら素案まで) | ・課題まとめ ・意見交換会意見集約 ・理念、基本方針、施策の体系素案
|  |  | やっておくこと | ・事業所や協議会との意見交換(素案を基に施策についての意見など収集) ・前回の内容反映 ・事業内容の検討 ・サービス量の推考
| 第３回（策） | １０月 | 理念、基本方針、施策の体系（できたら素案まで） | ・理念、基本方針、施策の体系報告（ここで確定) ・素案提示 | ・理念、基本方針、施策の体系案 ・施策素案
| 第４回（策） | １１月 | 素案 | ・素案の修正版を提示 ・完成させる | ・意見交換での意見まとめ ・素案
|  |  | やっておくこと | ・パブコメ
| 第５回（策） | ２月 | パブコメ結果、素案の完成 | ・パブコメの結果を反映させた素案の確認 | ・パブコメ一覧 ・素案
| 第２回（自） | ２月 | 素案完成 | ・素案の報告 | ・素案 ※第５回策定委員会を踏まえて完成したものを事前に策定委員会に送っておく

## 古
スケジュール
【現行】
内容
（令和４年度） | 第２回 | ２月 | 課題の抽出、現行計画の進行管理
| 第１回 | ５月 | 今後のスケジュール
| 第２回 | ６月 | 課題の抽出
| 第３回 | ８月 | 理念、基本方針、施策の体系
| 第４回 | １１月 | 素案
| 第５回 | ２月 | パブコメ結果、素案の完成
【案】
内容
（令和４年度） | 第２回 | ２月 | 今後のスケジュール、現行計画の進行管理
| 第１回 | ７月 | 課題の抽出①
| 第２回 | 8月 | 課題の抽出②、施策の検討
| 第３回 | 10月 | 理念、基本方針、施策の体系（できたら素案まで）
| 第４回 | １１月 | 素案
| 第５回 | ２月 | パブコメ結果、素案の完成