## Sheet1
財政再建計画・第6次行財政改革大綱実施計画の策定に向けたスケジュール
日程 | 本部会議 | 委員会 | 事務局 | 各部署
～6月 |  |  | 計画（案） 作成
6月 ～ 7月上旬 |  |  | 計画（案） 庁内調整・修正 | 計画（案） 庁内調整・修正
7月下旬 |  | 計画（案） 検討
8月初旬（8/2） | 計画（案） 検討
8月中旬 ～ 9月中旬 |  |  | パブリックコメント実施
9月下旬 ～ 10月初旬 |  |  | パブリックコメントの反映に関する 庁内調整 | パブリックコメントの反映に関する 庁内調整
10月中旬 |  | 計画（案） 修正案検討
10月中旬 | 計画（案） 修正案検討
10月下旬 |  |  | 市長決裁 （計画確定）
11月初旬 |  |  | 公表
※ スケジュールは予定です。今後の日程調整の過程で今後変更が生じる可能性があります。
※ 「計画（案）」とは、財政再建計画・第6次行財政改革大綱実施計画（案）をいう。
※ 「本部会議」とは、日野市行財政改革推進本部会議をいう。
※ 「委員会」とは、日野市行財政改革推進委員会をいう。
【資料６】