日野第一小学校改築及び南平小学校長寿命化改修に係る基本計画策定支援業務

仕様書（案）

１．業務の目的

日野市立日野第一小学校及び南平小学校は、令和７年３月に策定した「日野市新たな学校づくり・社会教育施設づくり推進計画」（以下、推進計画という）に基づき、改築・長寿命化改修が予定されている。日野第一小学校改築及び南平小学校長寿命化改修に係る設計や工事等の一連の事業を計画的かつ効率的に進めるため、当該事業に係る基本計画策定支援業務をコンストラクション・マネジメント事業者（以下、ＣＭ事業者という）に委託し実施するもの。

２．業務委託期間

契約締結の翌日から令和９年７月15日まで

３．対象既存施設の概要

| 施設名 | 日野第一小学校 | 南平小学校 |
| --- | --- | --- |
| 所在地 | 日野市日野本町二丁目14番地の１ | 日野市南平四丁目18番地の１ |
| 敷地面積 | 17,538㎡ | 16,020㎡ |
| 延床面積 | 5,632㎡ | 6,231㎡ |
| 竣工年 | 昭和38、39、40年他 | 昭和49、54、56年他 |
| 構造等 | 鉄筋コンクリート造3階建他 | 鉄筋コンクリート造3、4階建他 |
| 用途地域等 | ①第一種低層住居専用地域、建蔽率50％、容積率100％、第一種高度地区 ②近隣商業地域、建蔽率80％、容積率200％、第二種高度地区 ①②とも地区計画なし | 第二種中高層住居専用地域、建蔽率60％、容積率200％、第二種高度地区、地区計画なし |

４．事業の概要

| 施設名 | 日野第一小学校 | 南平小学校 |
| --- | --- | --- |
| 改修区分 | 全改築 | 長寿命化改修 |
| 対象施設 | 敷地内施設全て | 敷地内施設全て |
| 事業期間 | 令和８～12年度（予定） | 令和８～11年度（予定） |
| 整備想定額 | 43億4,610万円（税込）（予定） | 23億9,470万円（税込）（予定） |

５．業務実施体制

業務は、以下に掲げる要件を満たす管理技術者及び主任技術者にて実施するものとする。

（１）管理技術者

統括責任者として、２校分の業務全体を取りまとめ、業務を滞りなく推進させる役割として、１名配置する。以下要件を満たすものとする。

ア：一般社団法人日本コンストラクション・マネジメント協会の「認定コンストラクション・マネジャー（ＣＣＭＪ）」（以下、ＣＣＭＪという）及び一級建築士の資格を有すること。ただし、初回登録後１年以上のものに限る。

イ：小学校、中学校、小中一貫教育校、中高一貫教育校、小中高一貫教育校または義務教育学校（以下、学校等という）の改築または大規模改修に係る基本計画策定業務、設計業務または基本計画ＣＭ業務（全体計画の一部も可）のうち、平成28年４月１日以降に発注され、プロポーザルの参加申込期限までに完了している業務（全体計画の一部完了も可）の実績があること。

（２）主任技術者

主任技術者はＣＭ業務に携わった実績がある者とし、以下のとおり配置する。なお項目ｂ、e、ｆについては兼務可能とする。

| 項目 | 担当 | 配置 | 要件 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 建築（総合） | 各校１名ずつ、計２名 | ＣＣＭＪ及び一級建築士 |
| b | 建築（構造） | １名以上 | 構造設計一級建築士または一級建築士 |
| c | 電気設備 | １名以上 | 設備設計一級建築士、一級建築士、または建築設備士 |
| d | 機械設備 | １名以上 |  |
| e | 建設コスト管理 | １名以上 | 建築コスト管理士または建築積算士 |
| f | 工事施工計画 | １名以上 | 一級建築施工管理技士 |

６．業務内容

以下（１）から（４）については、日野第一小学校及び南平小学校それぞれに対する業務、（５）は南平小学校のみの業務として行うこと。

（１）コミュニティスクール委員会（以下、ＣＳ委員会という）及び庁内検討会議の運営支援

学校建て替えまたは改修に対して、ＰＴＡや地域住民等の理解を得るため、日野第一小学校及び南平小学校のＣＳ委員会及び庁内検討会議における説明資料の作成等を行う。また、受託者の実績を踏まえ、理解を得るために必要と考えられる事項については主体的に提案を行うこと。

①説明資料の作成

本市の提供データその他関連資料等に基づき以下の事項を含む資料を作成する。

ア：既存施設の基礎データ（建物情報、利用状況、災害時の避難所としての機能等）

イ：敷地及びインフラを含む周辺環境の諸条件（用途地域、道路幅員、日影規制、地区計画、　地歴、擁壁等）

ウ：上記ア、イに基づく課題分析

エ：その他本事業への影響が想定される事項（工事費高騰の見込み、近隣の開発動向等）

②ＣＳ委員会への出席

本市が企画運営する委員会（1校あたり4回を2校、計8回程度出席を予定）に出席し、議事録作成を行う。

③庁内検討会議への出席

本市が企画運営する庁内検討会議（1校あたり4回を2校、計8回程度出席を予定）に出席し、議事録作成を行う。

（２）基本計画素案作成支援

推進計画の実現に向け、その主旨を十分に踏まえて与件整理を行うこと。

①発注方式検討支援

ア：発注方式の検討

各発注方式※の課題の整理及び比較検討を行う。なお、発注方式及び各区分でのコスト、スケジュール及び品質等の代表的なリスクを説明し助言するとともに、必要に応じて対応策の提言を行うこと。

※本業務での検討する各発注方式は、改築工事と長寿命化改修工事の差異に留意しそれぞれ実用可能性のある方式について、従来型（設計施工分離発注方式）と比較検討を行うこと。なお改築工事では全リース型（民間建設借上方式）を、長寿命化改修工事では設備リース型（構造躯体や内外装等を従来型、換気空調・給排水設備・電気設備等をリース型とする折衷方式）を比較検討の候補として検証すること。また、全リース型及び設備リース型の検討にあたっては、従来型と音・振動・空気質等の居住環境が同等程度であることを前提とする。

イ：関連事業者へのサウンディング型市場調査の実施

検討した発注方式について、設計会社や施工会社等へ需給バランス、受注意欲、労務も含めた建設コスト動向等について、アンケートまたはヒアリング調査を実施する。また、調査先について提案すること。

ウ：発注方式の評価、決定支援

発注方式について、市場調査結果等を踏まえた評価を作成し、本市の意思決定を支援する。検討経緯や検討結果を文書化して本市に提出する。

エ：発注計画書の作成

発注方法、発注区分、発注スケジュール、契約方法について本市と協議し、発注計画書を作成する。

②基本計画素案作成支援

「（１）ＣＳ委員会及び庁内検討会議の運営支援」及び上記①を踏まえ、以下の事項等を含む基本計画素案（以下、素案という）及び素案の要点をまとめた基本計画書素案概要版（以下、概要版という）を作成する。

ア：本事業の経緯・目的

イ：既存施設の現状と課題

ウ：将来的な行政需要と市民ニーズ

エ：整備方針

A 基本理念及び基本方針

B 施設コンセプト案

C 施設の管理方針（長期修繕費用、中長期保全計画、維持管理手法等を含む）

D 事業の運営方針（官民連携手法の採用等）

E 施設の利用方針等

F 施設の環境負荷低減方針（ZEB等）

G 災害時の避難所としての機能

H 上記（イ）の課題への対応

※各種比較検討書等の作成を含む。環境負荷低減方針は供用開始後のライフサイクルコストも含め費用対効果を検討し、災害時の避難所機能は非常用電源確保の方法・非常用利用水の確保（上水道管耐震化による水道のフェーズフリー化、雨水貯留機能による水源確保等の比較含む）の方法・防災備蓄倉庫や避難所スペース確保規模の費用対効果を検討すること。日野第一小学校の改築では、施設コンセプトは仮設校舎導入する場合としない場合等による配置計画や建替えステップの検討も行うこと。南平小学校の長寿命化改修では、施設コンセプトは建物劣化調査を踏まえた長寿命に資する改修または一部改築等の長期視点からみた整備方針の検証、仮設校舎導入と居ながら改修の概略工期や事業費概算の比較検討もすること。

オ：施設概要

A 利用計画（用途等）

B 配置計画（諸室の構成と配置、必要設備・機能、ゾーニング図、各階平面計画図等）

C 居室等の条件整理（必要居室、利用人数、利用形態、階数、平米数等）

D 構造計画概要

E 設備計画概要（昇降機、電気、給排水、空調等）

※各種比較検討書等の作成を含む。特に構造計画及び設備計画にあたっては維持管理上の設備更新が行いやすいようにインフィル・スケルトン方式も踏まえ検討すること。

カ：整備スケジュール

基本計画から、基本設計・実施設計、解体工事、建設工事、竣工、供用開始に至るまで　の整備スケジュール案を作成する。

キ：事業費概算

建設費、建設関連経費（設計委託費を含む）、既存建物解体費等の概算を算出すること。また、供用開始後のライフサイクルコスト等について、維持修繕費を算出すること。

※設計段階において施設計画や事業費概算の大幅な変更を生じさせないため、素案の作成には一定の確度と根拠を求めるものとする。

（３）基本計画策定に係る市民意向調査支援

①Ｗｅｂ等アンケートの実施

「(２)基本計画素案作成支援」で作成した概要版及びＣＳ委員会で用いた説明資料（児童が理解しやすい表現更新を含む）を用いて、近隣と保護者等を対象にＷｅｂアンケート（１校あたり２回を２校、計４回程度を予定。一部紙面でのアンケートも実施予定）を市が企画・実施を予定している。受託者は本市の指示に基づき、資料作成等を担うこと。

②「（１）ＣＳ委員会及び庁内検討会議の運営支援」、「（２）基本計画素案作成支援」及び上記①の結果を踏まえ、本市の指示等に基づき素案に必要な調整を加え、基本計画書作成支援をすること。

（４）設計業務委託仕様書案の作成

（２）①発注方式検討支援により決定された発注方式に基づき、本業務完了後にプロポーザル方式により設計業務を発注する予定であり、評価基準や選定プロセスを検討の上、発注に必要となる募集要領案・仕様書案・応募様式案の作成、選定スケジュールの作成を行うこと。

（５）校舎及び屋内運動場の建物劣化調査（南平小学校のみ）

南平小学校の校舎及び屋内運動場の長寿命化（今後40～50年使用想定）にあたり、躯体の健全性確保できる改修内容（中性化対策の実施有無等）を本業務で検討できるように、既存の点検結果等（別紙、参考資料参照）を踏まえ、以下事項を実施すること。

ア：校舎①、②、③棟及び屋内運動場⑨棟の劣化調査（目視・触診）

イ：劣化調査に伴う結果報告及び改修方針（躯体の改修方針も含む）の検証

７．提出書類、成果品

（１）着手届、業務計画書

契約締結後すみやかに着手届（様式有。工程表含む）及び業務計画書（実施方針、工程、実施体制、配置技術者名簿）を各一部、提出すること。

（２）業務遂行過程における資料

会議及び事務局との調整にあたり必要となる資料及び議事録等について、電子データにより作成し、適時提出すること。

（３）成果品

①基本計画素案（各２校分）　　　　　　１部

②基本計画素案概要版（各２校分） 　　100部

③設計業務委託仕様書案等　　　　　　　１部

④建物劣化調査報告書（南平小学校のみ）１部

⑤検討過程報告書（各２校分）※　　　　１部

※検討過程報告は、業務遂行過程で提出した資料や市民意向調査での集計結果等を時系列でまとめた資料とし、内容・体裁等は協議の上作成すること。

※成果物の規格は、原則としてＡ４判とし、印刷物で頁数が多いものは着脱可能なファイル綴を使用し必要に応じて適宜分冊の上、背表紙及びインデックスを使用して見やすく整理すること。

※データは原則としてCD-RまたはDVD-Rに格納すること。

（４）完了届

業務完了後すみやかに完了届（様式有。工程表含む）及び成果品を各一部、提出すること。

８．再委託

（１）受託者は、本業務の全部を一括して又は業務の主要な部分を第三者に委託してはならない。

（２）受託者は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、委託する業務の範囲、委託先その他必要な事項について、あらかじめ書面により本市に申し出て、本市の書面による承諾を得なければならない。

９．支払い方法

完了報告を受け完了検査後、一括にて支払うものとする。

10．検査

業務完了後、速やかに完了時の提出書類を提出し、本市の検査担当職員の検査を受けること。

11．留意事項

（１）本業務の成果物の所有権は、すべて日野市に帰属するものとし、著作権は受託者に帰属するものとする。ただし、受託者は著作者人格権（著作権法（昭和45年法律第48号）第18条、第19条、第20条）を行使しないこととする。

（２）本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合及び軽微な変更があった場合、又は本仕様書に定めのない事項については、双方協議の上決定するものとする。

（３） 委託事業の実施によって知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。

12．付記事項

（１）情報セキュリティポリシーの遵守

①本業務を履行するにあたって、「外部委託における情報セキュリティ遵守事項」を厳正に遵守すること。

②日野市の情報資産の保護が適正に行われていることを確認するため、「外部委託における情報セキュリティ遵守事項」に述べる書類（様式１～様式６）を業務内容に応じて提出すること。なお、　　　　　「外部委託における情報セキュリティ遵守事項」については市ホームページの入札情報から入手できる。

③本業務を履行するにあたって、重要情報（機密性２以上の情報）を取り扱う場合には、盗難・改ざん・紛失・破損等を防止するための適切な処置を講じること。また、情報漏えい等が発生した場合の報告体制も整備すること。

（２）環境負荷低減の取組みについて

①日野市では、「SDGs未来都市」として、資源の有効活用と廃棄物の削減による循環型社会の実現を目指し、環境マネジメントシステム「ひのエコ（事務事業のあらゆる領域における環境負荷の低減）」を推進している。一方で、持続可能なまちを実現するためには、行政だけでなく、事業者や地域とのパートナーシップによる目標と価値観の共有が不可欠である。このことを踏まえ、本業務の実施に当たっては、次に掲げる市の方針等（市ホームページにて閲覧可能）に記載している内容を遵守すること。ア：環境基本計画　イ：環境配慮指針　ウ：環境方針　エ：環境管理上の要望について　オ：地球温暖化対策実行計画　カ：気候非常事態宣言　キ：日野市プラスチック・スマート宣言

②洗剤の使用については、天然素材を利用した洗剤など、環境にやさしいものを使用すること。ただし、業務履行上その目的を達成することが困難な場合に限り、必要最小限での合成洗剤使用を可能とする。

（３）障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供の義務

本業務の履行にあたって、「日野市障害者差別解消推進条例（令和元年条例第４２号）」に基づき、次の事項に留意すること。

①障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、事業者は合理的配慮の提供をすること。また、従業者に対し、障害及び障害者に対する理解を深める取組を行うよう努めること。このほか、障害者に対してはその障害種別に応じて、適切な対応を行うこと。

②差別等事案を解決するための手続きの過程で、同条例第１３条の規定に基づき、当該事業者が正当な理由なく同条例第１２条の規定による「勧告」に従わないときは、市はその勧告の内容を公表することができる。なお、「日野市障害者差別解消推進条例」は日野市ホームページにて確認することができる。

（４）内部通報制度

①日野市では、組織全体のコンプライアンスを推進するため、「日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例（令和３年６月１日施行）を制定し、内部通報制度を導入している。本業務の履行に当たり、日野市の事務事業に関係する法令違反、不当な行為等を発見したときは、日野市が設置する行政監察員に対し、その旨を相談又は通報するよう努めるとともに、通報対象となる事実について、行政監察員が調査を行う際は、当該調査に協力しなければならない。

②内部通報をしたこと、又は行政監察員が行う調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを受けたと思われたときは、行政監察員に対し、その旨を相談又は申し出ることができる。なお、「日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例」その他内部通報に関する通報先、通報方法等の詳細は、日野市ホームページにて確認することができる。

（５）環境により負荷の小さい自動車利用

本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第２１５号）他、各県条例の規定に基づき、次の事項を遵守すること。　ア：ディーゼル車規制に適合する自動車であること。　イ：自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成４年法律第７０号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。

なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。